## Synthèse
État du registre MGT — candidate UX18I-BE (lots A, D, C, B, E)
Base gelée UX18I_ACCESSIBILITE_OK — 1er octobre 2026
Statut | Nb
Fait | 37
Fait — à valider | 1
Fait — arbitrage S5 | 1
Fait — arbitrage par défaut | 2
Partiel | 3
Conforme — aucun patch | 2
Verrou préservé | 6
Appliqué | 1
Ouvert | 1
Bloqué — corpus manquant | 3
Total | 57
Points ouverts bloquants | 3

## Registre MGT
ID | Zone | Exigence | Statut | Lot | Preuve | Reste à faire
MGT-01 | Accueil | Agrandir « Votre parcours en un clin d’œil » | Fait | D | Rapport lot D §3 + captures
MGT-02 | Accueil | Différencier les 8 défis | Fait | D | Rapport lot D §3 + captures
MGT-03 | Tableau de bord | Conserver les états vert/jaune | Verrou préservé | NR | Fonctions rendreDashboardMgt / iconeEtatMgt / libelleEtatMgt et règles CSS data-etat identiques octet par octet à la base | Vérifier en recette les états vert / jaune après défis réels
MGT-04 | Information initiale | Explication déclarative unique | Partiel | A, C | Rappels « réponses conservées » des 5 instantanés supprimés (lot C) | Arbitrer : mentions « déclaratif » de g-pre et g-post conservées comme mentions de conformité (R15/R27)
MGT-05 | Positionnement initial | Conserver g-pre + radar | Verrou préservé | NR | g-pre : seule la référence Locke & Latham convertie en « Source » (lot A)
MGT-06 | S1 visuel | « Homme triste » seulement s’il subsiste | Conforme — aucun patch | — | « Thomas examine un dossier urgent » déjà en place
MGT-07 | S1 Thomas | Mini-carte au moment de la décision | Fait | B | Mini-cartes canoniques (bible §6) sur s1-01b, s2-03, s2-03b, s3-02, s4-02, s5-02
MGT-08 | Personnages | Persona seulement s’il est utile | Fait | B | Pastille masquée sur « Je comprends », « Je prends du recul » et sous les mini-cartes
MGT-09 | S1 pédagogie | Situation et réaction avant théorie | Fait | C | Rapport lot C §2–3 ; composant 6 repères sur 59 écrans
MGT-10 | Sources | « Source » discret | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-11 | Sources | Pas de répétition | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-12 | S1 wording | Supprimer « Ce module vous appartient plus… » | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-13 | S1 repères | Sous-étapes visibles | Fait | C | Rapport lot C §2–3 ; composant 6 repères sur 59 écrans
MGT-14 | Grammaire | Harmoniser les appellations | Fait | C | Rapport lot C §2–3 ; composant 6 repères sur 59 écrans
MGT-15 | Repères à emporter | Mieux utiliser la largeur | Fait | D | Rapport lot D §3 + captures
MGT-16 | S1 cohérence | Léon → Thomas | Fait | B | s1-02 : Léon → Thomas
MGT-17 | S1 interaction | Fausse interaction → décision | Fait | E | Décision à 3 options + feedback (s1-02)
MGT-18 | S1 quatre rôles | Pictogramme « 4 » | Fait | D | Rapport lot D §3 + captures
MGT-19 | S1 classement | Feedback sur mauvais placements | Fait — à valider | E | Grille déduite mot pour mot des feedbacks existants | Valider la grille avec Marie-Noëlle
MGT-20 | S1 bilan | Retirer le composant 7/10 | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-21 | S1 slider final | Retirer le second curseur | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-22 | Fin S1 | Simplifier la clôture | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-23 | Fin S1 | Recontextualiser la réaction | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-24 | Fin S1 | Une seule question de recul | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-25 | Fin S1 | Supprimer le bilan 3 questions | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-26 | Fin S1 | Conserver les repères à emporter | Verrou préservé | NR | Repères à emporter présents dans les 5 clôtures
MGT-27 | Fin S1 | Fiche PDF facultative | Conforme — aucun patch | — | Fiche PDF facultative dans chaque clôture
MGT-28 | Toutes séquences | Modèle commun de clôture | Fait — arbitrage S5 | C | Modèle commun appliqué aux 5 clôtures | Décider : garder ou retirer l’exercice « On vérifie dans la vraie vie » de S5 (MNL-0735–0742)
MGT-29 | Élément incertain | « Mme Christesse » | Ouvert | — | Aucune occurrence de « Christesse », « Christ », « Mme », « Madame » ; hypothèse : transcription de « tristesse » | Confirmer avec Marie-Noëlle
MGT-30 | S2 visuels | Portraits plus ouverts | Partiel | B | Portrait de Léon « sous pression » remplacé sur la carte de recrutement | Désigner nommément les autres visuels jugés tristes
MGT-31 | S2 Maëva | Pas de persona avant le choix | Fait | B | Profils nommés, S2 neutre avant le choix, 2 incohérences corrigées (s1-02, s3-00) ; simulateurs vérifiés
MGT-32 | S2 profils | A/B/C → Léon/Maëva/Thomas | Fait | B | Profils nommés, S2 neutre avant le choix, 2 incohérences corrigées (s1-02, s3-00) ; simulateurs vérifiés
MGT-33 | S2 personnages | Trois personnages uniquement | Verrou préservé | NR | 3 personnages canoniques uniquement
MGT-34 | Personas | Cohérence avec la bible | Fait | B | Profils nommés, S2 neutre avant le choix, 2 incohérences corrigées (s1-02, s3-00) ; simulateurs vérifiés
MGT-35 | S2 boussole | Choix réversible | Fait | E | Boussole réversible, consigne « une seule réponse, la principale »
MGT-36 | S2 boussole | Un seul choix explicite | Fait | E | Boussole réversible, consigne « une seule réponse, la principale »
MGT-37 | S2 storytelling | Conséquence narrative du choix | Fait — arbitrage par défaut | B | Clé « s2-profil » dans le magasin de réponses existant ; conservé au rechargement | Confirmer le choix technique (§8.5)
MGT-38 | S2 personnalisation | Propager le personnage choisi | Fait — arbitrage par défaut | B | Prénom, portrait, 7 accords ; 0 « Maëva » résiduel en S2 avec Léon ou Thomas | Relecture des écrans S2 avec Léon et Thomas
MGT-39 | S2 rappel persona | Mini-carte du choisi | Fait | B | Mini-cartes canoniques (bible §6) sur s1-01b, s2-03, s2-03b, s3-02, s4-02, s5-02
MGT-40 | S2 corpus | Réintégrer l’apport expert manquant | Bloqué — corpus manquant | — | — | Transmettre le corpus de Marie-Noëlle ou la matrice (1 079 blocs)
MGT-41 | S2 corpus | Pas de prose IA à la place du corpus | Bloqué — corpus manquant | — | — | Transmettre le corpus de Marie-Noëlle ou la matrice (1 079 blocs)
MGT-42 | S2 sources | Supprimer « Références scientifiques… » | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-43 | Jargon | Aucun jargon de production | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-44 | S2 complémentarité | Repère gelé | Verrou préservé | NR | Repère localisé dans s2-04a, identique à la base : bloc « Une équipe qui se ressemble trop… » (empreinte bdc06ef1…) et carte « Complémentarité » (fbc3988a…)
MGT-45 | Fin S2 | Modèle commun de clôture | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-46 | S2 repérage | Numéro + intitulé | Fait | D, C | Lot D (S2) puis généralisé au lot C (60 surtitres)
MGT-47 | S3 ouverture | Supprimer « Repère du corpus » | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-48 | S3 visuel | Conserver l’ouverture Maëva | Verrou préservé | NR | Images de mod-s3-00 identiques à la base (maeva-trois-demandes.jpg)
MGT-49 | S3 positionnement | Supprimer l’instantané | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-50 | S3 wording | Supprimer l’annonce des 3 questions | Fait | C | Rapport lot C ; textes retirés archivés en annexe
MGT-51 | S3 simulateur | Rappel Maëva | Fait | B | Mini-cartes canoniques (bible §6) sur s1-01b, s2-03, s2-03b, s3-02, s4-02, s5-02
MGT-52 | Grammaire UX | Mêmes composants pour une même fonction | Fait | C | Rapport lot C §2–3 ; composant 6 repères sur 59 écrans
MGT-53 | Nettoyage | Aucune fuite de production | Fait | A | Rapport lot A ; 0 occurrence de jargon sur le texte rendu
MGT-54 | iPad | Recette tablette obligatoire | Partiel | R | Recette headless 3 viewports à chaque lot, 0 erreur | Recette sur iPad réel (onglet Recette)
MGT-55 | Couverture | Matrice recalculée | Bloqué — corpus manquant | — | Annexe lot C prête (16 blocs, 1 285 mots, statut « modifié / arbitré ») | Recalcul de la matrice sur UX18I-BE
MGT-56 | Processus | Pas de réécriture collatérale | Appliqué | — | Chaque lot : diff rattaché aux ID, empreintes, rapport de delta
MGT-57 | 6 repères | Identiques dans les 5 séquences | Fait | C | Rapport lot C §2–3 ; composant 6 repères sur 59 écrans

## Hors registre
ID | Objet | Statut | Lot / commentaire
H-01 | Typographie 17 px, Arial | Fait | D
H-02 | Ordre S4 | Fait | C
H-03 | Ordre S5 | Fait | C
H-04 | Instantanés S4/S5 | Fait | C
H-05 | Bilans S3–S5 | Fait | C
H-06 | Inventaire images | Fait | B — 1 image de l’archive réemployée (scène des trois personnages)
H-07 | Code E04 visible | Fait | A
H-08 | Clés orphelines | Fait | C — aucune lecture résiduelle

## Points ouverts
# | Référence | Point | Nature | Qui
1 | MGT-40 / 41 / 55 | Corpus de Marie-Noëlle ou matrice (1 079 blocs) non transmis | Bloquant pour la livraison | Marc → transmettre les fichiers
2 | MGT-54 | Recette sur iPad réel (portrait et paysage) | Bloquant | IFAP — onglet Recette
3 | Reprise SCORM | Reprise de session testée en local seulement (API SCORM absente) | Bloquant avant mise en production | IFAP — test Moodle après packaging
4 | MGT-28 | Exercice « On vérifie dans la vraie vie » de S5 : garder ou retirer | À arbitrer | Marc / Marie-Noëlle
5 | MGT-19 | Grille attendue du tri S1 déduite des feedbacks | À valider | Marie-Noëlle
6 | MGT-37 | Mémorisation du profil choisi dans le magasin de réponses existant | À confirmer (§8.5) | Marc
7 | MGT-38 | Relecture S2 avec Léon et avec Thomas ; trait « pression » de Léon en contexte d’arrivée | À valider | Marie-Noëlle
8 | MGT-30 | Autres portraits S2 jugés tristes | À désigner | Marie-Noëlle
9 | MGT-29 | « Mme Christesse » non localisé | Ouvert | Marie-Noëlle
10 | MGT-04 | Mentions « déclaratif » de g-pre / g-post conservées (conformité) | À arbitrer | Marc
11 | Version SCORM | À produire après validation de la candidate | En attente | Claude

## Recette
ID | Zone | Scénario | Résultat attendu | Desktop | iPad paysage | iPad portrait | Commentaire
R-01 | Global | Ouvrir le module, parcourir l’accueil | Aucun texte coupé ; « Votre parcours en un clin d’œil » lisible ; 8 défis avec pictogrammes
R-02 | S1 | Parcours complet S1 au bouton « Suivant » | Ordre : situation → réaction → curseur → apports → « Qui parle » → « Qui fait quoi » → vraie vie → défis → relecture ; le composant 6 repères suit l’étape
R-03 | S1 | s1-02 : choisir une mauvaise option, puis la bonne | Feedback « À ajuster » puis « C’est le bon réflexe » ; options toujours cliquables
R-04 | S1 | s1-03 : tout placer côté élu, valider, repositionner, revalider | Écarts listés avec repère ; correction possible ; synthèse affichée
R-05 | S1 | s1-06 : relecture | Situation rappelée, première réaction, une seule question, repères, fiche PDF ouvrable
R-06 | S2 | s2-00 à s2-02 avant choix | Aucune pastille personnage ; ouverture avec les trois personnages
R-07 | S2 | s2-01 : choisir Léon ; aller en s2-03 | Titre « Les premiers jours de Léon », mini-carte Léon, aucun « Maëva », accords masculins
R-08 | S2 | Recommencer avec Thomas, puis Maëva | Personnalisation correcte pour chacun
R-09 | S2 | s2-02 : changer de réponse sur un axe | Choix modifiable, aucun bouton bloqué
R-10 | S3 | Parcours S3 | Apports avant le simulateur ; mini-carte Maëva au simulateur ; défi 5 puis relecture
R-11 | S4 | Parcours S4 | Apports → simulateur 2 → reconnaissance → conséquence → défis 6-7 → relecture
R-12 | S5 | Parcours S5 | Apports → faits/interprétation → trame → simulateur 3 → défi 8 → relecture → tableau de bord
R-13 | Global | Retour arrière depuis 3 écrans au hasard | Écran précédent du nouvel ordre
R-14 | Global | Ouvrir les 6 fiches PDF | Toutes s’ouvrent
R-15 | Global | Navigation clavier sur s1-02, s1-03, s2-02, une « Source » | Focus visible, activation à Entrée / Espace
R-16 | Moodle | Quitter en S3, revenir | Reprise proposée ; réponses et choix du profil S2 retrouvés
R-17 | Moodle | Terminer le module | Complétion remontée ; aucune note / score transmis
R-18 | Global | Tableau de bord des défis après quelques défis | États vert / jaune inchangés dans leur logique
Légende : renseigner OK / KO / N/A ; pour R-16 et R-17, utiliser la colonne Desktop (test Moodle).

## Versions
Version | Contenu | SHA-256 index.html
UX18I (base gelée) | Socle officiel | 839a7c658788e43e376815dd78eccb748b67415e552a7a622f75ecc14ab06b5e
UX18I-A | Lot A — nettoyage, sources | a789d4bcca78816668b8087a69061e806c21d4863225632cd521a9b74200a124
UX18I-D | + Lot D — CSS premium | b3c3cf94addba9edd7cd0e67ebde472be216f8f69b6982f8cff5278c3b5abe04
UX18I-C | + Lot C — grammaire commune | 6c04ccfb0989d708ec2f80743b5c2f2ad1aaa7f6651a3d0eda4a92ae55b6dbb1
UX18I-BE | + Lots B et E — personnages, interactions | bfc7fa8772b4833ae61b02e9806c6f2f66ce4805ff05f913f15aa28e1a3ff29e