## Synthèse
Pré-audit UX18I × Cahier des charges v1.0 — Manager ses collaborateurs en tant qu’élu
Base gelée : MGT_Manager_collaborateurs_elus_UX18I_ACCESSIBILITE_OK.zip (socle officiel en remplacement de UX18H) — audit du 1er octobre 2026
Statut | Nb exigences
À patcher | 38
À patcher — arbitrage requis | 1
À patcher — arbitrage technique | 1
Conforme sur l'ordre — patch lié | 1
Conforme — aucun patch | 2
Absorbé | 1
Verrou — à préserver | 5
Verrou — à localiser | 1
À arbitrer | 1
Ouvert — non localisé | 1
Bloqué — corpus manquant | 3
Recette | 1
Appliqué | 1
Total | 57
Lot | Nb exigences
A | 8
B | 11
C | 15
D | 5
E | 4
R | 1
NR | 6
— | 7
Légende : colonne « Décision IFAP » du registre à renseigner (Validé / À modifier / Commentaire). NR = contrôle de non-régression sans patch.

## Registre MGT
ID | Zone | Cible UX18I | Priorité CDC | Statut pré-audit | Lot | Constat et action prévue | Décision IFAP
MGT-01 | Accueil | g-contrat / #mgt-parcours-clin-titre | P1 | À patcher | D | Titre h2 présent (l.3901) à taille standard de section. Agrandir via CSS ciblé sur l'ID, sans toucher au reste de g-contrat.
MGT-02 | Accueil / défis | g-contrat / mgt-defis-accueil | P2 | À patcher | D | Aucun pictogramme distinctif par défi repéré dans le code. Ajouter un repère léger par défi ; structure et libellés inchangés. Contrôle visuel iPad.
MGT-03 | Tableau de bord | mgt-tableau-defis | VERROU | Verrou — à préserver | NR | Logique vert/jaune présente. Aucun patch. Test de non-régression après chaque lot.
MGT-04 | Information initiale | g-contrat, g-pre, g-post, 5 notes d'instantané | P1 | À patcher | A | Mention « déclaratif » en g-pre (l.3969) et g-post (l.4960), plus 5 rappels « Ces trois réponses sont conservées… » dans les instantanés. Les 5 rappels disparaissent avec MGT-49/25. Vérifier le doublon g-contrat « Ce que vous devez savoir » / g-pre.
MGT-05 | Positionnement initial | g-pre + radar | VERROU | Verrou — à préserver | NR | Présent (6 dimensions). Aucun patch.
MGT-06 | S1 visuel | mod-s1-00 / 01 | P2 | Conforme — aucun patch | — | « Thomas examine un dossier urgent.jpg » est utilisé. Aucune autre image « homme triste » identifiée dans S1. Confirmation visuelle à faire lors de la recette.
MGT-07 | S1 Thomas | écrans où Thomas porte la décision | P1 | À patcher | B | Seule une pastille « Thomas » répétée sur tous les écrans S1 ; pas de mini-carte canonique (parcours, besoin) au moment de décider. Créer le composant mini-carte et le placer sur les écrans de décision uniquement.
MGT-08 | Personnages | transversal | P2 | À patcher | B | Pastille personnage affichée sur 100 % des écrans S1–S5, y compris écrans de résultat de défi (mgt-resultat-defi-*). Conditionner sa présence.
MGT-09 | S1 pédagogie | mod-s1-01 → apports | P0 | Conforme sur l'ordre — patch lié | C | Ordre actuel déjà situation (00/01) → réaction (01b) → curseur (01c) → apports (01d/01e/02). Le seul écart est l'instantané intercalé dans 01b : traité par MGT-25.
MGT-10 | Sources | transversal | P1 | À patcher | A | 9 blocs visibles « Référence(s) scientifique(s)… » : g-pre, s1-01d, s1-06, s2-04a, s3-04c, s4-05c, s5-05c, g-fin (+ libellé CSS mgt-reference-label). Convertir en accordéon « Source » fermé, au plus près de l'apport.
MGT-11 | Sources | fins de séquences | P2 | À patcher | A | Références répétées en fin de séquence : s1-06 (Lewin, déjà en s1-01d), s2-06 (Belbin/Bauer, déjà en s2-04a), s3-05 (Baumeister). Une seule occurrence par usage.
MGT-12 | S1 wording | mod-s1-01e | P1 | À patcher | A | Occurrence exacte l.4072 : « Ce module vous appartient plus que les précédents : il repose sur des questions… ». Remplacer par la formulation cible.
MGT-13 | S1 repères | S1 | P1 | Absorbé | C | Traité par le composant commun des 6 repères (MGT-57).
MGT-14 | Grammaire | transversal | P0 | À patcher | C | Surtitres hétérogènes : « Premiers repères », « Deuxième repère », « Trois repères rapides », « Pause de consolidation », « Comparaison réflexive », « On vérifie dans la vraie vie »… À aligner sur les 6 repères.
MGT-15 | Repères à emporter | fins de séquences | P2 | À patcher | D | Mesure texte à 64–68ch. Élargir les blocs de synthèse (~760 px), contrôle desktop + iPad.
MGT-16 | S1 cohérence | mod-s1-02 | P1 | À patcher | B | Constat : mod-s1-02 contient « Une situation avec Léon » (Léon prépare une commission…). Remplacer par Thomas en conservant le fond.
MGT-17 | S1 interaction | mod-s1-02 « Que clarifiez-vous ? » | P2 | À patcher | E | Fausse interaction confirmée : bouton « Voir le repère » qui dévoile une réponse. Transformer en petite décision (2–3 options) → validation → feedback.
MGT-18 | S1 quatre rôles | mod-s1-02 | P2 | À patcher | D | Pictogramme isolé « 4 » avant « Quatre rôles distincts coexistent… ». Supprimer le chiffre isolé ou le remplacer par le libellé « 4 rôles distincts ».
MGT-19 | S1 classement | mod-s1-03 (triCartes) | P0 | À patcher — arbitrage requis | E | Le tri S1 n'a pas de grille de solution (mode visualSummary) : aucune erreur n'est identifiée. Or la consigne dit « plusieurs répartitions défendables ». Il faut une grille attendue validée (issue du corpus) pour signaler les écarts sans contredire la consigne.
MGT-20 | S1 bilan | mod-s1-04b | P1 | À patcher | C | Écran « Petit bilan prémonitoire » avec « Votre point de départ —/10 ». Retirer du flux (data-go et sommaire à recâbler) ; contenus des 3 questions tracés dans la matrice.
MGT-21 | S1 slider final | mod-s1-04b | P1 | À patcher | C | Curseur « Votre prochain réglage /10 » (l.4205). Supprimé avec MGT-20. Vérifier qu'aucune donnée SCORM/reprise n'en dépend (plan d'action g-fin, g-post).
MGT-22 | Fin S1 | mod-s1-06 | P0 | À patcher | C | s1-06 empile : 3 réponses de l'instantané + petit bilan 3 questions + repères + essentiels + référence + fiche. À ramener au modèle commun.
MGT-23 | Fin S1 | mod-s1-06 | P1 | À patcher | C | s1-06 réaffiche les 3 questions de l'instantané, pas la première réaction (s1-01b). Rappeler la situation puis la réaction initiale (même clé de stockage s1-01, pas de nouveau stockage).
MGT-24 | Fin S1 | mod-s1-06 | P0 | À patcher | C | Remplacer le bilan par la seule question « Avec le recul, que feriez-vous aujourd'hui ? ».
MGT-25 | Fin S1 | mod-s1-01b + mod-s1-06 | P0 | À patcher | C | Instantané l.4020 + bilan l.4241. Suppression des deux.
MGT-26 | Fin S1 | mod-s1-06 | VERROU | Verrou — à préserver | NR | « Les repères à emporter » présents (3 items). Conserver ; « Les essentiels à retenir » à arbitrer (doublon ou repères ?).
MGT-27 | Fin S1 | fiche PDF | P2 | Conforme — aucun patch | — | Bouton « Ouvrir la fiche « Prendre ma place de manager » · PDF 2 pages » présent, non bloquant. 6 fiches liées (2 liens chacune).
MGT-28 | Toutes séquences | s1-06, s2-06, s3-05, s4-06, s5-06 | P0 | À patcher | C | Structures actuelles hétérogènes (s4-06 et s5-06 contiennent un exercice « On vérifie dans la vraie vie » + grille d'auto-évaluation). Créer un modèle unique et l'appliquer aux 5 fins.
MGT-29 | Élément incertain | à localiser | OUVERT | Ouvert — non localisé | — | Aucune occurrence de « Christesse », « Christ », « Mme », « Madame » ni « trist » dans le module (HTML + JS). Hypothèse à confirmer : transcription vocale de « tristesse » (lien avec MGT-06/MGT-30). Aucune suppression.
MGT-30 | S2 visuels | S2 | P2 | À arbitrer | B | Portraits S2 : maeva-carnet-attentive, leon-agenda-dossier-pression (alt : « expression préoccupée »), thomas-recommandation-claire. Désigner nommément les visuels jugés trop tristes avant tout remplacement.
MGT-31 | S2 Maëva | mod-s2-01 / 01b / 02 | P1 | À patcher | B | Pastille « Maëva » affichée dès s2-01, avant le choix. La retirer jusqu'à la sélection.
MGT-32 | S2 profils | JS l.6440–6442 | P0 | À patcher | B | Constat : noms « Profil A/B/C » dans cartesProfils, affichés à l'apprenant. Remplacer par Léon / Maëva / Thomas avec descriptions alignées sur la bible.
MGT-33 | S2 personnages | transversal S2 | VERROU | Verrou — à préserver | NR | 3 personnages uniquement dans le code. Aucun nouveau.
MGT-34 | Personas | transversal | P0 | À patcher | B | Incohérences relevées : mod-s3-00 « Une demande vague oblige Thomas à deviner » alors que S3 est portée par Maëva ; Léon en S1 (MGT-16) ; Profil A « peu familier des dossiers budgétaires » à confronter à la bible de Léon. Audit exhaustif des occurrences à conduire.
MGT-35 | S2 boussole | mod-s2-02 (fonction boussole) | P1 | À patcher | E | Confirmé : après un clic, tous les boutons de l'axe passent disabled=true. Rendre le choix modifiable jusqu'à la validation, sans reset.
MGT-36 | S2 boussole | mod-s2-02 | P2 | À patcher | E | Consigne actuelle : « Construisez votre boussole en répondant aux quatre questions. » Préciser « un seul choix par question » ; ajouter role=radiogroup/aria-checked.
MGT-37 | S2 storytelling | mod-s2-01 → suite | P0 | À patcher — arbitrage technique | B | Le choix de profil n'est ni mémorisé ni propagé (cartesProfils n'écrit rien). Propager en mémoire de session est simple ; conserver le choix à la reprise suppose une clé de persistance. §8.5 : pas de nouveau stockage sans décision technique séparée → arbitrage requis.
MGT-38 | S2 personnalisation | mod-s2-03, 03b, 04, 04a, 05, 06 | P0 | À patcher | B | Maëva codée en dur : titre « Les premiers jours de Maëva », consignes, maevaFeedback (6 items). Paramétrer prénom, portrait, pronoms et micro-copie pour les 3 personnages ; fond pédagogique commun. Rédaction des variantes Léon/Thomas à valider.
MGT-39 | S2 rappel persona | écrans de décision S2 | P1 | À patcher | B | Mini-carte du personnage choisi sur s2-03 et s2-03b.
MGT-40 | S2 corpus | mod-s2-04a + apports | P0 BLOQUANT | Bloqué — corpus manquant | — | Impossible sans les documents sources de Marie-Noëlle ou la matrice (1 079 blocs). Le code porte 72 identifiants MNL distincts (MNL-0035 à MNL-0902) en attributs data-source-mnl : base de traçabilité exploitable.
MGT-41 | S2 corpus | écrans S2 reformulés | P0 BLOQUANT | Bloqué — corpus manquant | — | Idem MGT-40.
MGT-42 | S2 sources | mod-s2-04a, mod-s2-06 | P1 | À patcher | A | « Références scientifiques et professionnelles » (s2-04a l.4353) et « Références associées » (s2-06). Convertir en « Source ».
MGT-43 | Jargon de production | transversal | P0 | À patcher | A | Occurrences visibles : « Repère(s) du corpus : MODULE 3/4/5… » (s3-00, s4-00, s5-00) ; « Le corpus de Marie-Noëlle… » dans une référence de s3-04c ; codes « E04 » (mod-e04) et « S6-01 » (g-post) en surtitre. Les attributs data-source-mnl, invisibles, sont conservés pour la traçabilité.
MGT-44 | S2 complémentarité | mod-s2-04a | VERROU | Verrou — à localiser | NR | Repère à identifier précisément dans s2-04a et à figer (empreinte du bloc) avant tout lot touchant S2.
MGT-45 | Fin S2 | mod-s2-06 | P0 | À patcher | C | Petit bilan 3 questions (l.4381) + réaffichage instantané. Modèle commun ; repères et fiche conservés.
MGT-46 | S2 repérage | S2 | P2 | À patcher | D | Surtitre « Séquence 2 » seul sur la plupart des écrans. Associer numéro + intitulé stable (via le composant 6 repères).
MGT-47 | S3 ouverture | mod-s3-00 | P0 | À patcher | A | « Repère du corpus : MODULE 4 COMMUNIQUER COMME MANAGER » (l.4394).
MGT-48 | S3 visuel | mod-s3-00 / 01 | VERROU | Verrou — à préserver | NR | Aucun remplacement visuel.
MGT-49 | S3 positionnement | mod-s3-01 | P0 | À patcher | C | Instantané l.4404. Suppression ; passage direct situation → réponse à « Prépare-moi quelque chose rapidement ».
MGT-50 | S3 wording | mod-s3-01 | P0 | À patcher | C | « …les mêmes 3 questions seront reposées en fin de module » (l.4405) + note l.4407. Supprimées avec MGT-49.
MGT-51 | S3 simulateur | mod-s3-02 | P1 | À patcher | B | Ajouter la mini-carte canonique de Maëva au démarrage du simulateur 1.
MGT-52 | Grammaire UX | transversal | P0 | À patcher | C | Découle de MGT-14/28/57 : mêmes composants pour une même fonction.
MGT-53 | Nettoyage interne | S3/S4/S5 + global | P0 | À patcher | A | Même périmètre que MGT-43 + recherche finale automatisée (corpus, MODULE, MNL visible, codes écran) sur le texte rendu.
MGT-54 | iPad | transversal | P0 | Recette | R | Captures automatisées 1024×768 / 768×1024 par séquence ; validation finale sur appareil réel par l'IFAP.
MGT-55 | Couverture | transversal | P0 BLOQUANT | Bloqué — corpus manquant | — | Matrice à recalculer sur la version livrée ; nécessite le référentiel des 1 079 blocs.
MGT-56 | Processus | transversal | P0 BLOQUANT | Appliqué | — | Base UX18I gelée (empreintes SHA-256 de 30 fichiers). Chaque diff sera rattaché à un ID MGT ; diff non rattaché = rejet.
MGT-57 | Repères pédagogiques | transversal S1–S5 | P0 VERROU | À patcher | C | Composant inexistant. Créer un composant unique (6 étapes, sans score), injecté dans les 5 séquences.

## Constats hors registre
ID | Objet | Localisation | Réf. CDC | Constat | Lot proposé | Décision IFAP
H-01 | Typographie | Token --fs-corps | §7 | Corps de texte à 16 px (cible ≥ 17 px). ~150 déclarations entre 10 et 15 px dans la CSS. | D
H-02 | Ordre S4 | mod-s4-02 avant 04/05b/05c | §5 | Simulateur 2 placé avant les apports structurants (même défaut que S3, non listé en annexe C). | C
H-03 | Ordre S5 | mod-s5-02 avant 05b/05c | §5 | Simulateur 3 placé avant les apports sur recadrage et qualité relationnelle. | C
H-04 | Instantanés S4/S5 | mod-s4-01 (l.4579), mod-s5-01 (l.4775) | §8.2 | Instantanés présents aussi en S4 et S5 : couverts par l'esprit du CDC mais sans ID MGT dédié. Proposer de les rattacher à MGT-28/52. | C
H-05 | Bilans S3–S5 | s3-05, s4-06, s5-06 | §8.4 | Petits bilans 3 questions en S3, S4, S5 (l.4546, 4740, 4911) : même rattachement à MGT-28. | C
H-06 | Ressources | img/ + data URI | §10 | 17 images sont embarquées en base64 dans index.html (1,8 Mo) ; seuls 10 fichiers /img sont appelés par chemin. Inventaire usage réel des 23 fichiers à établir avant tout remplacement. | NR
H-07 | Écran intro | mod-e04 | §8.2 | Écran « Deux mandats, deux cadres d'action » avec surtitre « Avant de commencer · E04 » : code de production visible (rattaché à MGT-43). | A
H-08 | Persistance | clés de stockage des instantanés | §8.5 | Supprimer les instantanés laisse des clés de reprise orphelines. Vérifier qu'aucune fonction (g-fin, plan d'action) ne les relit. | C

## Plan de lots
Lot | Intitulé | Exigences | Risque de régression | Prérequis / arbitrage
A | Nettoyage et sources | MGT-04, 10, 11, 12, 42, 43, 47, 53 | Faible | Aucun
B | Personnages | MGT-07, 08, 16, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 51 | Élevé (S2) | MGT-37 persistance ; MGT-30 visuels ; variantes Léon/Thomas à valider
C | Grammaire et clôtures | MGT-09, 13, 14, 20–25, 28, 45, 49, 50, 52, 57 + H-02 à H-05, H-08 | Élevé | Modèle de fin commun à valider sur S1 avant généralisation
D | Premiumisation CSS | MGT-01, 02, 15, 18, 46 + H-01 | Moyen (visuel global) | Captures avant/après tous écrans
E | Interactions | MGT-17, 19, 35, 36 | Moyen | MGT-19 grille de solution
R | Recette et livrables | MGT-54, 55, 56 | — | Corpus pour MGT-55

## Base gelée SHA-256
Type | Chemin | SHA-256
ARCHIVE | MGT_Manager_collaborateurs_elus_UX18I_ACCESSIBILITE_OK.zip | 638a7386ecda11815770c80a4addb7fd1be273a65570dbc42d46485a99ab329f
fichier | ./img/Guide e-learning sur fond transparent.webp | 28641aaa62199191bbfd12cd84db3e1de05075b6748492ea2bd1773cbdb11b7a
fichier | ./img/Guide pensif, carnet contre lui.webp | 4a08998326231c7d4da60450a033c8a24677bb9b9532776bb63d95ffb0327e8b
fichier | ./img/MGT-IMG-CRISE-DOSSIER.jpeg | 01f173769064e25676dc5e0821cc9a1bfc84189bf1f856bb8f5c43d58c8c7b68
fichier | ./img/MGT-IMG-DEUX-FAUTEUILS.jpeg | 9051275cc5d3c50ef9230d4e6775afe51c81530ab90fefc66bcd306e0155748a
fichier | ./img/MGT-IMG-DOSSIER-TRAVAIL.jpeg | 6deb2bfa23c94fb5a5b4daaf7196403e2d4dc024384b074d490fdfdd26288064
fichier | ./img/MGT-IMG-ENTREES-SEQUENCES.jpg | 8abb435be7e63f10b60c6bcbf14106403446c3825614b144cad3dc1503e32175
fichier | ./img/MGT-IMG-SCENE-COMMISSION.jpeg | aba53aab592e69c18a8c448b07d8c7114589337b278e5175cefa649f55c894a4
fichier | ./img/Thomas examine un dossier urgent.jpg | 7cad463061512ade7d5541979407a2c4793d3f176f27174ff02271907b0414e6
fichier | ./img/guide-pedagogique-carnet-ouvert.webp | fd3a866b077f770d5c34f1b6e563f2dcf7512942c5a5a1c0fdfe88a6a0ab91cc
fichier | ./img/guide-souriant-pouce-leve.webp | 9e7da11e2398fdbbaaa2f8232cc0272a495d02a7a4c4076e7c474d83461eeef9
fichier | ./img/guide-vigilant-paume-levee.webp | 82dab9ce16133d92b44c617dafefb334a00cdaab4a923fae0381665b0f086c67
fichier | ./img/leon-agenda-dossier-pression.jpg | 9eda76bd0ef37e840c1da76d3a539b4043acd67387f0cb5a5ca9057ef7478ccf
fichier | ./img/leon-agenda.jpg | 9eda76bd0ef37e840c1da76d3a539b4043acd67387f0cb5a5ca9057ef7478ccf
fichier | ./img/leon-desaccord-discret.jpg | c5c91802920171b4469e022cb0f7e7432245a617efa1c450af5d947680e0687e
fichier | ./img/leon-dialogue-apaise.jpg | 7e1ff8b20185e2940d211b5354c0939146cd49cd2e508c392e51c8043479608d
fichier | ./img/maeva-carnet-attentive.jpg | 4555ff827de639d7ce9425363a771ed9454d3fa9fbdc02f3c7af01edef1077d4
fichier | ./img/maeva-checklist-tablette.jpg | 1628c4a4264248289a1f3bc59f7c480c1717fe479c9b69f58f0f72d28df8468f
fichier | ./img/maeva-recommandation-strategique.jpg | d2fb3399aaaaeb41f5546d31274abe1aebe528f4ba349f306088d40cd44a48e7
fichier | ./img/maeva-trois-demandes.jpg | 33d2189df9a7eb4a0301f225e1f3db45366539494aa14f560e17ad97f6141a62
fichier | ./img/reunion-collaborative-dossier.jpg | 7ce0cf8607bcef1006a3f8f8a0565726c1dd45b1ddc35681a3b924e7245ff115
fichier | ./img/thomas-consigne-floue.jpg | 7cb7aab174519aa7e12e3ecf9544b794d6cbd5370f3a5ac1e44ff99897492c54
fichier | ./img/thomas-plan-action.jpg | ead44d61bc1ae1ee7e34bc650c3f64e7740c6afde1eeb04154df674eb3e61699
fichier | ./img/thomas-recommandation-claire.jpg | fdc159bdd73f54505b6a89bbfde4358049a6a4c720d18912099812ff19a224f2
fichier | ./index.html | 839a7c658788e43e376815dd78eccb748b67415e552a7a622f75ecc14ab06b5e
fichier | ./pdf/MGT_FICHE_01_Place_manager.pdf | 4533cfc4dd334b4a48c7988cc857d33d620252ec85cc9f8e16636ffa14fd6049
fichier | ./pdf/MGT_FICHE_02_Construire_equipe_pilote.pdf | 7c65715afeeb71b64f1de7e8b2112184bf39bd519ac069abad9156cf99f1a156
fichier | ./pdf/MGT_FICHE_03_Attente_claire.pdf | b230d21a082efe79a1c388dfe2a25b5d519c643bd23406a1d2d45fbd923c3c44
fichier | ./pdf/MGT_FICHE_04_Autonomie_engagement.pdf | faa47b35815b1c0c6cc18d20f8feb06b68feaddde3de899f21b294cfaa31a73c
fichier | ./pdf/MGT_FICHE_05_Reguler_tensions.pdf | d343e5e9a04e08005b40378d004b33371756bfe2df83e373c3e5c60a1e317882
fichier | ./pdf/MGT_FICHE_06_Mots_qui_piquent_mots_qui_soutiennent.pdf | 2ef2b08d11aad69c06e61447c093ab194cddc2395b3368197a5ef716209aa97c